## Registro de usuario
ID | Nombre del Caso | Pasos a seguir | Datos de entrada | Resultado esperado | Resultado real | Estado
TC-R01 | Registro exitoso | Ir a Register, llenar formulario con datos válidos, click en Register | Lucas / Hernández / user01 / pass123 | Usuario registrado y redirigido a Login | Registro correcto y mensaje por pantalla "Registration successful" y redirigido a Login | OK
TC-R02 | Registro con usuario duplicado | Registrar un usuario, luego intentar registrar el mismo | Lucas / Hernández / user01 / pass123 | Mensaje de error por usuario ya registrado | No permite el registro y muestra error por pantalla "Username "user01" is already taken" | OK
TC-R03 | Registro con uno o todos los campos vacíos. | Intentar registrar dejando vacío cada campo obligatorio individualmente rellenando el resto y también dejando todos vacíos. |  | Botón de Register deshabilitado o mensajes por pantalla por campos vacíos. | Botón deshabilitado, no permite enviar el formulario. Sin mensajes. | OK
TC-R04 | Registro con contraseña corta | Llenar todos los campos y usar '123' como contraseña | PRUEBA / TC-R04 / user02 / 123 | Rechazo si hay validación de longitud. Contraseña demasiado corta o poco segura. | Registro exitoso, se permite contraseña corta | FAIL
TC-R05 | Registro con contraseña con caracteres especiales | Ir a Register, ingresar username válido y contraseña con símbolos especiales, click en Register | Prueba / TC-R05 / user06 / P@ssw0rd! | Usuario registrado exitosamente y redirigido a Login | Usuario registrado exitosamente "Registration successful" y redirigido a Login. | OK
TC-R06 | Registro con username en mayúsculas | Ir a Register, ingresar username con letras mayúsculas y contraseña válida, click en Register | USER07 / pass123 | Registro exitoso o rechazo si sistema es case-sensitive | Usuario registrado exitosamente "Registration successful" y redirigido a Login | OK
TC-R07 | Campo Username con demasiados caracteres | Username con 300 letras | a...a / pass123 | Rechazo por longitud excesiva | No muestra ningún mensaje y registra el usuario correctamente con los 300 caracteres. | FAIL
TC-R08 | Campo Password con demasiados caracteres | Password con 300 letras | contra300 / a...a | Rechazo por longitud excesiva | No muestra ningún mensaje y registra el usuario correctamente con los 300 caracteres de contraseña. | FAIL
TC-R09 | Campos con espacios al final o al inicio de username | Registra user10 con espacios antes y después | Marcos / Gil / user10 / pass123 | Rechazo de registro por espacios en el nombre de usuario o trim en el usuario para quitar espacios | Registra el username pero haciendo trim | OK
TC-R10 | Campos con espacios al final o al inicio de password | Registra " pass123 " con espacios antes y después | Oliver / Gil / user11 / pass123 | Rechazo de registro por espacios en la contraseña o trim en la contraseña para quitar espacios | Registra la contraseña pero haciendo trim | OK
TC-R11 | Espacios en username | Registrar un usuario con espacios entre caracteres, 'mi usuario' como username | mi usuario / pass123 | Rechazo o arreglo del input sin espacios. | Registra el usuario con el espacio entre caracteres | FAIL
TC-R12 | Espacios internos en password | Registrar la contraseña con espacios internos, 'pass 123' como contraseña | user14 / pass 123 | Permite al ser un caracter especial | Registra el usuario con el espacio entre caracteres sin hacer trim | OK

## Login de usuario
ID | Nombre del Caso | Pasos a seguir | Datos de entrada | Resultado esperado | Resultado real | Estado
TC-L01 | Login exitoso | Ingresar credenciales válidas y click en Login | user01 / pass123 | Redirección a página de bienvenida | Redirección a página de bienvenida | OK
TC-L02 | Login con contraseña incorrecta | Ingresar usuario válido y contraseña incorrecta | user01 / wrongpass | Mensaje de error: 'Username or password is incorrect' | Mensaje de error "Username or password is incorrect" | OK
TC-L03 | Login con usuario vacío | Dejar campo usuario vacío | / pass123 | Mensaje de campo obligatorio o botón Login deshabilitado. | Botón deshabilitado, no permite hacer login. Sin mensajes. | OK
TC-L04 | Login con campos vacíos | Dejar ambos campos vacíos y click en Login |  | Mostrar mensajes de campos vacios o botón Login deshabilitado | Botón deshabilitado, no permite hacer login. Sin mensajes. | OK
TC-L05 | Login con username en mayúsculas (registro en minúsculas) | Con el usuario user01 ya registrado, intentar login usando mayúsculas en el usuario USER01 / pass123 | USER01 / pass123 | Error de autenticación si el sistema es case-sensitive, o login exitoso si no lo es | Login exitoso, sistema no es case-sensitive | OK
TC-L06 | Login con contraseña en mayúsculas | Con el usuario user01 registrado con pass123, intentar login usando PASS123 como contraseña | user01 / PASS123 | Error de autenticación: 'Username or password is incorrect' | Se muestra mensaje de error y no permite Login. | OK
TC-L07 | Espacios al final o al inicio de username | Login con el usuario ' user01 ' con espacios antes y después | user01 / pass123 | Trim en el usuario para quitar espacios | Hace login haciendo trim | OK
TC-L08 | Espacios al final o al inicio de password | Login con la contraseña " pass123 " con espacios antes y después | user01 / pass123 | Trim en la contraseña para quitar espacios | Hace login haciendo trim | OK
TC-L09 | Login con espacios internos en la contraseña (registrada sin espacios) | Login "pass 123" con el espacios entre caracteres | user01 / pass 123 | No permite el login porque la contraseña registrada es "pass123" sin espacios. Debe rechazar la autenticación. | Bloquea el login y muestra el mensaje "Username or password is incorrect" | OK
TC-L10 | Login contraseña registrada con un espacio o varios en la contraseña | Login "pass 123" con el espacios entre caracteres | user14 / pass 123 | Permite el login porque la contraseña registrada es "pass 123" con espacio. | Hace login teniendo en cuenta el espacio. | OK
TC-L11 | Login con usuario no existente | Ingresar un username que no está registrado y click Login | desconocido / pass123 | Mensaje de error claro como "Username or password is incorrect" | Muestra mensaje "Username or password is incorrect" | OK

## Validaciones de formularios
ID | Nombre del Caso | Pasos a seguir | Datos de entrada | Resultado esperado | Resultado real | Estado
TC-V01 | Username vacío | Dejar campo usuario vacío, llenar contraseña, click en Register | Sergio / Pérez / "" / pass123 | Botón de register deshabilitado o mensaje: 'Username is required' | Botón de register deshabilitado | OK
TC-V02 | Contraseña vacía | Llenar usuario, dejar contraseña vacía | Sergio / Pérez / sperez / "" | Botón de register deshabilitado o mensaje: 'Password is required' | Botón de register deshabilitado | OK
TC-V03 | Espacios en username | Usar 'mi usuario' como username | mi usuario | Rechazo o arreglo del input sin espacios. | No hay validación; formulario acepta espacios | FAIL
TC-V04 | Contraseña con solo números | Registrar con '123456' como contraseña | 123456 | Sin mensaje de restricción en el campo | Formulario permite ingresar contraseña numérica sin restricciones visibles | OK
TC-V05 | Username con caracteres especiales | Usar 'user<script>' como username | user<script> | Escapar caracteres o rechazar input | Formulario permite caracteres especiales sin validación. | FAIL
TC-V06 | First Name vacío | Dejar vacío First Name, llenar el resto, click en Register | / Hernández / user10 / pass123 | Mensaje de validación de First Name o botón de Register deshabilitado. | Botón de Register deshabilitado, sin mensaje. | OK
TC-V07 | Last Name vacío | Llenar First Name y demás campos, dejar Last Name vacío, click en Register | Juan / / user11 / pass123 | Mensaje de validación de Last Name o botón de Register deshabilitado | Botón de Register deshabilitado, sin mensaje. | OK
TC-V08 | Username con mayúsculas | Introducir en el campo username un nombre en mayúsculas | USER07 | Sin mensaje de restricción si no hay restricción de case. | Sin mensaje de restricción | OK
TC-V09 | Contraseña muy larga (300 caracteres) | Ingresar una contraseña de 300 caracteres al registrar. | a...a | Mensaje de error por longitud excesiva | Sin mensaje de restricción | FAIL
TC-V10 | Username muy largo (300 caracteres) | Ingresar un username de 300 caracteres. | a...a | Mensaje de error por longitud excesiva | Sin mensaje de restricción | FAIL
TC-V11 | Campos con espacios al final o al inicio | Escribir user10 con espacios antes y después | Marcos / Gil / user10 / pass123 | Mensaje de error por espacios en el usuario | Sin mensaje de restricción | FAIL

## Manejo de errores
ID | Nombre del Caso | Pasos a seguir | Datos de entrada | Resultado esperado | Resultado real | Estado
TC-E01 | Usuario duplicado | Registrar dos veces el mismo usuario | user01 / pass123 | Mensaje de error controlado y sistema estable. | Error por pantalla "Username "user01" is already taken". Sistema estable. | OK
TC-E02 | Login con contraseña incorrecta y feedback | Ingresar un usuario registrado con contraseña incorrecta | user05 / contraseñaIncorrecta | Mensaje de error claro como "Username or password is incorrect" y sistema estable. | Muestra mensaje "Username or password is incorrect" | OK
TC-E03 | Login con usuario no existente | Ingresar un username que no está registrado y click Login | desconocido / pass123 | Mensaje de error claro como "Username or password is incorrect" y sistema estable. | Muestra mensaje "Username or password is incorrect" | OK
TC-E04 | Campo vacío sin feedback | Dejar campo usuario o contraseña vacío e intentar hacer login | Ej: "" / pass123 o user01 / "" | Botón de login deshabilitado y mensaje o feedback visual indicando el problema. | Botón de login deshabilitado, sin mensajes visibles | OK
TC-E05 | Persistencia tras error de registro con usuario ya existente | Rellenar First Name, Last Name, Username (“user01”) (usuario ya existente) y Password, luego hacer click en Register. | Prueba/ prueba/ user01 / pass123 | Tras el error por pantalla "Username "user01" is already taken" los campos deben persistir con sus valores iniciales. | Tras el error por pantalla, los datos introducidos siguen con los valores iniciales | OK

## Seguridad básica
ID | Nombre del Caso | Pasos a seguir | Datos de entrada | Resultado esperado | Resultado real | Estado
TC-S01 | Inyección XSS en campo username | En el formulario register, Usar <script>alert(1)</script> como username | <script>alert(1)</script> / pass123 | Campo escapa HTML o rechaza. | el <script>alert(1)</script> está siendo incrustado directamente en el HTML sin escapar, lo que muestra una vulnerabilidad XSS | FAIL
TC-S02 | Contraseña visible en HTML | Observar tipo de input del campo contraseña, tanto en el área de registro como en el de login | user01 / pass123 | Campo debe ser de tipo 'password' | La contraseña no es visible por lo que el campo es de tipo contraseña | OK
TC-S03 | SQL Injection - payload clásico | En el login usar "admin' OR 1=1 --" como username | admin' OR 1=1 -- / pass123 | Rechazo del input (no ejecución SQL) | Rechazo del input sin acceso. | OK
TC-S04 | SQL Injection - comparación booleana | En el login usar ' OR '1'='1' -- como username | OR '1'='1' -- / Contraseña: cualquiera | Rechazo del input sin acceso. | Rechazo del input sin acceso. | OK
TC-S05 | SQL Injection - inyección en contraseña | En el login poner user01 / Contraseña: ' OR '1'='1 | user01 / Contraseña: ' OR '1'='1 | Rechazo del input sin acceso. | Rechazo del input sin acceso. | OK
TC-S06 | SQL Injection - prueba de error | En el login poner ' / Contraseña: cualquiera | ' / Contraseña: cualquiera | El sistema debe manejar el input sin mostrar errores SQL visibles. | Maneja el input sin mostrar errores SQL visibles | OK
TC-S07 | Autocompletado de contraseña | Observar atributo autocomplete |  | Autocomplete debe estar desactivado | El campo de contraseña no incluye el atributo autocomplete="off", pero el navegador no sugiere autocompletado. | FAIL